## Planificador de proyectos
Proyecto Integrador
Actividades para desarrollo del proyecto integrador |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Definición de Requisitos | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Diseño de arquitectura | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Validación de arquitectura | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Pruebas básicas de interfaz | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
Léctura de PWM | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
Implementación y desarrollo del PWM | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Prueba de funcionalidad de PWM | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Documentación de desarrollo de PWM | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Instrumentación de motor | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Implementación y desarrollo del motor | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Pruebas de funcionalidad sensor / motor | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Documentación de desarrollo sensor / motor | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Validar requisitos con resultados | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Documentar resultados | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Bug fixing | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Léctura de driver LCD | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Implementación y desarrollo del driver LCD | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Pruebas de funcionalidad del driver LCD | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Documentación de desarrollo del driver LCD | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
| 13 | 1 | 13 | 5 | 0%
| 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
| 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
| 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
| 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
| 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
| 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
| 16 | 28 | 16 | 30 | 50%