## MAGNITUD DE RIESGO
ITEM | AREA | ACTIVIDADE RIESGO | Probabilidad | Impacto | Calif | Plan de Acción | Responsable
1 | HW | Que el hardware falle por algun daño externo | 3 | 5 | 15 | Solicitarle al laboratorio que nos indique si tiene una compostura o hay que solicitar devices a produccion | Juan Esquivel
2 | Ifraestructura | El servidor de GIT no funcione | 3 | 5 | 15 | Es necesario siempre tener una compia local por si el sevidor llegase a fallar | Juan Esquivel
3 | Management | No hay disponibilidad de licencias para desarrollar el proyecto | 1 | 1 | 1 | El equipo de IT debe de prevenir este tipo de inconveniencias, de igual forma es necesario corroborar esta información antes de comenzar cualquier proyecto | Juan Esquivel
4 | Recursos Humanos | Falta de expertise | 3 | 3 | 9 | Es inidspensable solicitar al equipo de RH que tenga preparado los trainnings necesarios para el personal | Jorge L Oficial
5 | HW | Mal funcionamiento del dispositivo. | 3 | 5 | 15 | Al recibir el equipo nuevo es necesario realizar pruebas de funcionalidad antes de comenzar las pruebas oficiales de validación | Jorge L Oficial
6 | ITV | Validación incorrecta | 1 | 5 | 5 | Se pretende tener Peer -reviews Cinbstantes entre los equipos de Sw, system e ITV, en donde se deben de analizar los requisitos y asegurarse de que todos entiendad correctamente cada uno de los requisitos. Así mismo el equipo de ITV debe de hacer Peer-Reviews de sus test cases antes de correr una ronda de pruebas oficial | Jorge L Oficial
7 | Management | Disponibilidad o acceso al equipo | 3 | 3 | 9 | De no contar con el HW suficiente, es necesario que los integrantes del equipo se organicen para generar un horario en el que cada ingeniero realizará su ronda de pruebas | Jorge L Oficial
8 | Laboratorio | Equipo de medicion mal calibrado | 1 | 3 | 3 | Establecer fechas para la calibración del equipo de medición con el equipo de Laboratorio | Juan Esquivel
9 | SW | Ilegibilidad del código | 3 | 5 | 15 | Es necesario que los desarrolladores sigan los estandares adecuados al momentode implementar sus tareas | Juan Esquivel
10 | SYS | Requisitos ambiguos | 3 | 5 | 15 | Se pretende tener Peer - Reviews constantes entre los equipos de Sw, system e ITV, en donde se deben de analizar los requisitos y asegurarse de que no haya ambigüedad en cada uno de los requisitos. | Jorge L Oficial
11 | Build Management | No hacer pruebas de integración | 3 | 3 | 9 | El equipo de Build Management debe de presentar la documentación necesaria en cada liberación que realice. | Jorge L Oficial
12 | SW, Build Management | Procedimiento de integración omiso | 3 | 3 | 9 | El equipo de Build Management debe de presentar la documentación necesaria en donde se muestra la validación del release. | Jorge L Oficial
13 | ALL | Falta de documentación | 3 | 3 | 9 | Todos los equipos deben de presnetar la documentación necesaria en cada una de sus entregas, la documentación debe de ser paralela al desarrollo del código | Jorge L Oficial
14 | ALL | Fuga de talento | 5 | 5 | 25 | Todos los equipos deben de presnetar la documentación necesaria en cada una de sus entregas, la documentación debe de ser paralela al desarrollo del código, esto como plan de contigencia en el caso de tener fuga de talento. De igual forma se espera tomar medidas mas apropiadas. | Juan Esquivel
15 | SW | Diseño incorrecto | 5 | 5 | 25 | Se pretende tener Peer - Reviews constantes entre los equipos de Sw, system e ITV, en donde se deben de analizar los requisitos y asegurarse de que no haya ambigüedad en cada uno de los requisitos. En base al expertis se espera que el diseño sea lo mas preciso a lo esperado por nuestro cliente | Juan Esquivel
| ELABORO |  |  |  |  | APROBO
| NOMBRE Y FIRMA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA
| COORDINADOR DE SEGURIDAD |  |  |  |  | DIRECTOR DEL AREA